台州市科技计划项目结题流程

对于经费在10万元以下台州市科技计划项目的由学校统一组织评审，结题材料上交截止时间：2018年3月15日。届时由学校统一安排专家进行会议评审。

一、材料要求

各项目申请人提交结题申请材料要包括以下方面：

1．台州市科技计划项目结题申请书；

2．台州市科技计划项目合同书（台州市无拔款项目不必提供）；

3．项目实施工作总结（3-5000字）和技术报告；

4．项目经费财务决算报告或财务审计报告（拔款在10万元以下由校计划财务处出具）；

5．与项目成果有关的重要数据、技术资料、专著、论文和照片资料等（论文、专著要求包括封面、目录、内容、封底，同时提供原件一套备查）；

6．涉及技术、经济指标的有关证明材料包括技术检测报告、用户报告等。

7. 台州市科技计划项目延期结题申请表

以上材料均要求统一用花纹装订成册，封面统一按《项目结题申请书》封面制作，纸质材料一式5份，同时提交相应的电子稿。

二、结题流程

1.项目负责人将相关结题材料准备齐全后报校科研处审核，待科研处在结题月份，通知会议举行时间。

2、科研处根据结题人员学科分布情况，邀请和落实结题评审专家，确定会议评审时间、地点，并通知项目负责人。

3.项目负责人应事先准备10分钟的PPT汇报材料，围绕项目实施过程、取得成果、经济效益，经费使用情况几方面进行陈述，并接受专家及项目管理质询。

4、结题评审会议结束后，项目负责人将《项目结题申请书》一式三份交科研处，由科研处统一到科技局办理结题手续。

台州市科技计划项目验收流程

对于经费在10万元以上的项目，由科研处提请台州市科技局组织验收。结题材料上交截止时间：2018年3月15日。

一、材料要求

各项目申请人提交验收申请材料要包括以下方面：

1．台州市科技计划项目验收申请书；

2．台州市科技计划项目合同书；

3．项目实施工作总结（3-5000字）和技术报告；

4．项目经费财务决算报告或财务审计报告（拔款在10万元以上由有资质的会计师事务所出具，拔款在10万元以下由校计划财务处出具）；

5．与项目成果有关的重要数据、技术资料、专著、论文和照片资料等（论文、专著要求包括封面、目录、内容、封底，同时提供原件一套备查）；

6．涉及技术、经济指标的有关证明材料包括技术检测报告、用户报告等。

7、提供5-7名验收评审专家建议名单（其中财务专家1人，项目管理专家1人）

8. 台州市科技计划项目延期结题申请表

以上材料均要求统一用花纹装订成册，封面统一按《项目验收申请书》封面制作，纸质材料一式5份，同时提交相应的电子稿。

二、验收办理流程

1、项目负责人将验收申请材料交科研处审核，签署意见后，报科技局计划处审批。（10万元以上项目，由科技局统一组织项目验收；10万元以下的项目申请验收的，可由负责人来自行组织验收会议）

2、科技局审核同意验收申请后，负责人应当准备以下材料：整套装订好的验收材料一式5份，验收组专家名单2份（会议时需签字），草拟的验收意见电子稿。

如属自行组织的验收会议，还需落实验收会场、专家邀请、会议议程、验收组长人选落实，科研处配合协调工作。

3、项目负责人应事先准备10分钟的PPT汇报材料，围绕项目实施过程、取得成果、经济效益，经费使用情况几方面进行陈述，并接受专家及项目管理质询。专家组根据汇报情况及验收材料，形成专家验收意见，并签字。

4、验收会议结束后，项目负责人应打印《台州市科技计划项目验收证书》一式三份，由科研处统一到科技局办理结题手续。